## 附件1
附件
黄石市项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目单位（盖章）： 单位：万元
项目名称 |  | 公积金信息化建设
主管部门 |  | 黄石市住房公积金中心 |  | 项目执行单位 | 黄石市住房公积金中心
项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 全年执行数
|  | 年度资金总额： |  | 100万元 | 96.52万元 | 96.52万元
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 100万元 | 96.52万元 | 96.52万元
绩效指标 | 一级 指标 | 指标名称 | 指标值 | 年度 指标执行情况 | 完成目标可能性（确定能、有可能、不可能） | 备注
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 核心设备维保 | 89.28万 | 确定能 | 合同三年
|  |  | 安全系统及设备采购等 | 7.24万 | 确定能
|  | 时效指标 | 核心设备维保 | 合同分三年完成 | 确定能
|  |  | 安全系统及设备采购等 |  | 确定能
|  | 质量指标 | 核心设备维保 | 合同分三年完成 | 确定能
|  |  | 安全系统及设备采购等 |  | 确定能
|  | 成本指标 | 核心设备维保 | 合同分三年完成 | 确定能
|  |  | 安全系统及设备采购等 |  | 确定能
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 1、保障公积金系统 | 工作正常运转 | 确定能
|  |  | 正常运转，信息数据 | 事故率为0 | 确定能
|  | 可持续影响指标 | 保障公积金系统 | 扩大公积金 | 确定能
|  |  | 正常运转，提升 | 影响力
安全防护能力，更
好为群众服务
偏差或不能完成目标原因分析 | 实际完成情况：2019年公积金信息化建设项目为100万，其中上半年已通过政府招标采购完成核心设备维保项目，核心设备维保为3年89.28万合同，为持续性项目。上半年已完成政府采购，合同为3年服务，预计3年完成付款。另计算机设备采购已完成7.24万元。按合同进度还余803520元未付，已按政府采购合同预列支出。
相关建议或举措 | 公积金中心2019年信息化建设项目预算为100万元，已完成96.52万元。包括核心设备维保、正版软件采购，计算机设备及安全设备采购等，原计划2019年安排核心设备维保预算30万元。在执行政府采购时，系统政府采购招标和年度项目预算绑定。核心设备维保为持续性项目，三年合同89.28万，现系统政府采购招标89.28万中标后，今年信息化建设自动完成89.28万元 ，不能按合同1年30万录入项目预算。现核心设备维保89.28万项目完成后，计算机设备采购已完成7.24万元，剩余可用指标3.24万元。按合同进度还余803520元未付，已按政府采购合同预列支出。
注： 1．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。 2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施 3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。 4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。